КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Администрации Топчихинского района Алтайского края

ПРИКАЗ

22.04.2013	№ 119

с. Топчиха

Об     организации    деятельности     по

реализации  мероприятия «Модерниза-

ция общеобразовательных учреждений

путём  организации  в них дистанцион-

ного обучения для обучающихся»

В целях реализации мероприятия «Модернизация общеобразовательных учреждений путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся» комплекса мер по модернизации общего образования в Топчихинском районе в 2013 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации мероприятия в учреждениях Топчихинского района по малокомплектной модели: базовая школа – МБОУ Топчихинская СОШ №2, малокомплектные школы – МБОУ Фунтиковская СОШ, МКОУ Хабазинская СОШ.

| № п/п | Ф.И.О. члена рабочей группы | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Валькова Татьяна Васильевна | начальника сектора по кадрам и методической работе, руководитель рабочей группы |
| 2. | Федосова Анна Владимировна | методист сектора по кадрам и методической работе, член рабочей группы |
| 3. | Ермаков Виталий Михайлович | Директор МБОУ Топчихинская СОШ №2, член рабочей группы |
| 4. | Тибекин Николай Куприянович | Директор МБОУ Фунтиковская СОШ, член рабочей группы |
| 5. | Зуев Сергей Сергеевич | Директор МКОУ Хабазинской СОШ, член рабочей группы |
| 6. | Чепкин Сергей Михайлович | Директор МБОУ Топчихинская СОШ №1 им.Героя России Д.Ерофеева, член рабочей группы |

2. Утвердить план работы по реализации мероприятий (Приложение №1).

3. Показатели эффективности реализации мероприятия (Приложение №2).

4. Формы мониторинга реализации мероприятия (Приложение №3).

5. Директорам школ МБОУ Топчихинской СОШ №2, МКОУ Хабазинской СОШ, МБОУ Фунтиковской СОШ необходимо внедрить дистанционные образовательные технологии в 2013-2014 учебном году:

в срок до 15.05.2013г.:

- издать приказ о внедрении ДОТ в 2013-2014 уч.г;

- назначить ответственных лиц за организационно-методическое и техническое обеспечение;

- определить педагогов, предметы и классы, в которых будет реализовано внедрение дистанционных образовательных технологий.

В срок до  01.09.2012г.:

-  внести изменения в устав школы, образовательную программу и рабочие программы педагогов, внедряющих дистанционное обучение согласно нормативным требованиям, поурочное планирование, содержащее указания на уроки, которые проводятся с применением ДОТ;

-  разработать положение о текущем и промежуточном контроле знаний обучающихся с указанием на осуществление контроля средствами электронного журнала АИС «Сетевой город. Образование»;

- разработать программу и план внедрения ДОТ с указанием направлений, мероприятий, ответственных, сроков реализации мероприятий и планируемых результатов.

4. Назначить ответственными за организационно-методическое обеспечение - начальника сектора по кадрам и методической работе Валькову Т.В., за техническое обеспечение - методиста  сектора по кадрам и методической работе  Федосову А.В.

Председатель комитета                                                                         Н.А.Рибзам

Приложение №1

План

работы по реализации мероприятия «Модернизация общеобразовательных учреждений  путём организации в них дистанционного обучения для обучающихся» комплекса мер по модернизации общего образования в Топчихинском районе в 2013-2014 учебном году

| №п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование заявки для участия в проекте | до 11.02 | Валькова Т.В. Федосова А.В. | Заявка |
| 2. | Подготовка и утверждение нормативных документов общеобразовательных учреждений | до 15.05 | Ермаков В.М. Зуев С.С. Тибекин Н.К. | Пакет документов |
| 3. | Заключение соглашений между Главным управлением образования и молодёжной политики Алтайского края и базовыми школами | май | Валькова Т.В. Федосова А.В. | Соглашение между Главным управлением и базовыми школами |
| 4. | Заключение договоров между базовыми школами и малокомплектными школами в рамках кластера | май | Ермаков В.М. Зуев С.С. Тибекин Н.К. | Договора между базовыми и малокомплектными школами |
| 5. | Курсы повышения квалификации для учителей пилотных школ по внедрению дистанционных образовательных технологий | апрель-сентябрь | Валькова Т.В. | Повышение квалификации учителей |
| 6. | Информирование о поставке компьютерной техники и ЭОР в ОУ | До 01.09 | Федосова А.В. | Информация |
| 7. | Методические рекомендации по проблемам организации и методического обеспечения учебного процесса на основе ДОТ | октябрь | Валькова Т.В., Федосова А.В., Чепкин С.М. |  |
| 8. | Создание и поддержка страниц на сайтах муниципального органа и общеобразовательных учреждений | апрель-декабрь | Федосова А.В. Ермаков В.М. Зуев С.С. Тибекин Н.К. Чепкин С.М. | Наличие веб-страниц на сайтах МОУО и ОУ |
| 9. | Итоговый аналитический отчёт о деятельности пилотных школ | до 15.12 | Валькова Т.В. Федосова А.В. | Отчёт о деятельности пилотных школ |
| 10. | Проведение окружных конференций по обмену опытом внедрения дистанционных образовательных технологий | май, ноябрь | Валькова Т.В., Руководители общеобразовательных учреждений (по дополнительному графику) | Материалы конференций на муниципальных сайтах |
| 11. | Посещение краевого совещания конференции по обмену опытом для учителей, реализующих дистанционных образовательных технологий | сентябрь | Федосова А.В., представители общеобразовательных школ, внедряющих ДОТ | Обобщение опыта реализации проекта |
| 12. | Семинар по распространению опыта внедрения ДОТ в образовательном процессе школы. | Март-апрель 2014г. | Валькова Т.В., Федосова А.В., руководители общеобразовательных школ, внедряющих ДОТ | Информация на муниципальных сайтах |
| 13. | Обеспечение технических условий для подключения к сети Интернет общеобразовательных учреждений, которые включаются в проект в 2013 году | До 01.09 | Федосова А.В. | Общеобразовательные учреждения участвующие в проекте обеспечены необходимой скоростью |
| 14. | Мониторинг деятельности пилотной школы | 1 раз в полугодие | Валькова Т.В. Федосова А.В. руководители общеобразовательных школ, внедряющих ДОТ | Справка по итогам деятельности пилотных ОУ |
| 15. | Мониторинг целевого и эффективного использования оборудования | Март-апрель 2014г. | Федосова А.В. | Аналитическая справка |

Приложение №2

Показатели эффективности реализации мероприятия

Увеличение доли общеобразовательных учреждений, применяющих дистанционные образовательные технологии (ДОТ) при реализации основных и/или дополнительных образовательных программ общего образования, и имеющих необходимые условия для реализации ДОТ (от общего числа общеобразовательных учреждений), с 4,5% до 9% к концу 2013 года.

Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых дистанционные образовательные технологии применяются для обучения учащихся других образовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений, применяющих ДОТ), с 4,5% до 9% к концу 2013г.

Увеличение доли педагогических работников, ведущих обучение с применением дистанционных образовательных технологий (от общей численности педагогических работников), с 1,2% до 2,4% к концу 2013 года.

Увеличение доли обучающихся, охваченных дистанционным обучением (от общей численности обучающихся), с 6,4% до 10,5% к концу 2013 года.

Повышение уровня удовлетворённости учеников обучением с использованием дистанционных образовательных технологий с 50% до 75%   и родителей с 50% до 75%  к концу 2013 года.

Приложение №3

Формы мониторинга реализации мероприятия

Форма1*. Сводная информация муниципального органа управления образованием об образовательных учреждениях, участвующих в реализации мероприятия:

во втором полугодии 2012-2013 уч.г. (общеобразовательные учреждения, внедряющие ДОТ с 2012 года) до 01.07.2013 г.;

в первом полугодии 2013-2014 уч.г. (общеобразовательные  учреждения, внедряющие ДОТ с 2012 по 2013 год) до 01.12.2013г.

| Наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее количе-ство ОУ | Кол-во ОУ, внед-ряющих ДОТ | Количество школ по моделям |  |  |  | Норма-тивно-право- вая база (рекви-зиты приказа МОУО) | Ответ ственный за внедре-ние ДОТ в муниципа-льном образовании (ФИО, тел., адрес эл.почты) | Ссылка на стра-ницу проекта на сайте МОУО | Общее кол-во учите-лей, чел. | Общее кол-во учителей, внедряя-ющих ДОТ в образова- тельный процесс, чел. | Общее кол-во учите- лей, прошед-щих курсы повыше- ния квалифи- кации по ьвнедре-нию ДОТ, чел. | Общее кол-во учащи- хся, чел. | Кол-во учащих-ся, обучаю- щихся с приме-нением ДОТ, чел. |
|  |  | Внутри-школь-ная | Меж-школь-ная | Малоком- плектная, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Базо-вых | Мало-компле-ктных |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Общее кол-во классов в пилотных школах, шт. | Кол-во классов, в которых преподаётся предмет с использованием ДОТ | Предметы, преподаваемые с использованием ДОТ | Доля учебной программы реализуе- мой с помощью ДОТ, % | Кол-во разработанных и применяемых дистанционных курсов |  |  | Удовлетворённость (по 10-ти балльной шкале)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Moodle | Сетевой город | Другие | Детей | Родите-лей |

* Форма1 заполняется на основании сведений, которые предоставляют общеобразовательные учреждения по Форме2.

Форма 2*. Информация о внедрении ДОТ в общеобразовательных учреждениях во втором полугодии 2012-2013 уч.г.

| Наименование ОУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Нормативно- правовая база |  | Веб-страни-ца на сайте ОУ (ссылка) | Общее кол-во учите-лей в ОУ, чел. | Информация об учителях и образовательном процессе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При-каз (рек-визи-ты) | Про- грамма и план внед- рения ДОТ (есть/нет) |  |  | ФИО учите-ля | Предмет, препода-ваемый с примене-нием ДОТ | Класс, в котором исполь- зуются ДОТ | Наличие дистанци-онного учебного курса (есть,нет) | Кол-во занятий, проведённых с применением ДОТ (второе полугодие 2012-2013 уч.г.), шт. | Доля учебной программы, реализуемой с помощью ДОТ, % | Наличие курсов повышения квалификации по ДОТ (есть,нет) | Платформа размещения курса (Мудл, СГО, другое) |

| Общее кол-во учащихся, чел. | Кол-во учащихся, обучающихся с применением ДОТ, чел. | Удовлетворённость (по 10-ти балльной шкале)** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Детей | Родителей |

*- Форма 2 направляется в ОУ для заполнения, сведения используются в Форме 1.

**- по результатам мониторинга на основе анкеты «Удовлетворённость участников образовательного процесса применением ДОТ в образовательном процессе».

Анкета*

«Удовлетворённость участников образовательного процесса применением ДОТ в учебном процессе»

Целевая аудитория:

1)родители или законные представители обучающихся:

2) обучающиеся.

Уважаемые родители и учащиеся!

Заполните данную анкету с целью изучения отношения родителей и учеников к применению дистанционных образовательных технологий в школе. Ваши ответы помогут совершенствованию работы школ в данном направлении. Спасибо!

1.Отметьте степень вашей удовлетворённости от применения дистанционных образовательных технологий в учебном процессе по шкале от 1 до 10, где 1 - совершенно не удовлетворён, 10 – полностью удовлетворён.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.Отметьте факторы, положительно влияющие на ваше отношение к применению ДОТ.

а) Возможность дополнительной консультации с учителем с помощью Интернет.

б) Возможность доступа к учебным материалам, в том числе дополнительным, по сети Интернет.

в) Возможность доступа к информации об успеваемости в электронном дневнике.

г) Применение Интернет и компьютера для учебной деятельности, способствующей развитию ребёнка.

*Анкета выполняется родителями и учениками по отдельности. Результаты анкетирования используются ОУ в отчёте по Форме2, а МОУО – в Форме1.

Анкета*

«Влияние дистанционных образовательных технологий на учебный процесс»

Целевая аудитория: педагоги, внедряющие ДОТ с участием детей, обучающихся с применением ДОТ.

Уважаемые педагоги!

Заполните, пожалуйста, данную анкету с целью изучения влияния ДОТ на качество реализации основной образовательной программы. Ваши ответы помогут совершенствовать процесс внедрения и применения ДОТ в системе образования.

Просим вас заполнить анкету совместно с вашими учениками.

1.Каким образом, на ваш взгляд, влияет применение дистанционных образовательных технологий на учебный процесс? Отметьте номер нужного варианта.

| 1 | Положительно |
| --- | --- |
| 2 | Скорее положительно, чем отрицательно |
| 3 | Скорее отрицательно, чем положительно |
| 4 | Отрицательно |

2. Отметьте те факторы применения дистанционных образовательных технологий, которые, на ваш взгляд, оказывают положительное влияние на учебный процесс. При необходимости напишите свои варианты ответов.

1) доступ учеников к учебным материалам в любой момент времени;

2) реализация обратной связи учителя с учеником в дистанционной форме;

3) улучшение возможностей закрепления знаний с помощью материалов дистанционного учебного курса;

4) улучшение возможностей контроля знаний с помощью материалов дистанционного учебного курса, в том числе автоматизированных тестов;

5) наличие в дистанционном учебном курсе материалов для дополнительного изучения учениками в соответствие с их познавательными интересами;

6) расширение возможностей самостоятельной работы учеников;

7) расширение применения электронных образовательных ресурсов;

8) расширение возможности организации совместной проектной деятельности в дистанционной форме;

9 )облегчение работы педагога и процесса освоения содержания предмета учениками при наличии необходимых учебных материалов в дистанционном учебном курсе;

10) другое (указать).

3. Опишите трудности во внедрении и применении ДОТ. При необходимости напишите свой вариант ответа.

1) значительные затраты времени на разработку дистанционного учебного курса;

2) недостаточная информационная компетентность в технических аспектах разработки дистанционного учебного курса;

3) недостаточная компетентность в области методики применения ДОТ;

4) недостаточная обеспеченность компьютерной техникой и цифровым учебным оборудованием учителя;

5) недостаточная обеспеченность компьютерной техникой и цифровым учебным оборудованием учеников в школе;

6) недостаточная скорость работы Интернет в школе;

7) другое (указать).

*- Анкета заполняется учителем, который применяет дистанционные образовательные технологии совместно с учениками.