АНАЛИЗ

выполнения СОГЛАШЕНИЯ № 5/293-11

о взаимодействии между Администрацией Алтайского края и Администрацией Топчихинского района Алтайского края

по реализации мероприятий комплекса мер по модернизации системы общего образования в Алтайском крае в  2011г.

Размер  субсидии,  предоставленной  бюджету    Муниципалитета     по настоящему Соглашению составляет 7 270,8 тысяч руб., финансового обеспечения реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Алтайском крае в 2011 г.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Топчихинского района 363,5 тысяч руб.,  что составляет  5%  от общей суммы субсидии, выделенной на реализацию комплекса мер.

Перечисление субсидии из краевого бюджета осуществляется на счета, открытые Муниципалитетом в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации по Алтайскому краю для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Муниципалитета.

Полномочия Муниципалитета по повышению заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных учреждений выполнены не в полном объеме:

- средняя заработная плата учителей в муниципалитете с 1 сентября 2011 года – 11 733 руб.;

- соотношение доли фонда оплаты труда учителей и доли фонда оплаты труда прочего персонала  с 1 сентября 2011 года (61:39);

- соотношение базовой и стимулирующей части заработной платы в общем фонде оплаты труда (74:26).

Муниципалитетом  на организацию повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений, том числе оплаты проживания и суточных израсходовано 92,1 тыс.руб.

Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности (в соответствии с новым положением), в общей численности педагогических работников составила 17,2 %, план 8,2 %.

доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников  17% , план 17%.

С необходимостью замены автобусов, не соответствующих техническим требованиям ГОСТ Р51160-98 «Автобусы для перевозки детей» и отслуживших установленные нормативные сроки эксплуатации заменен автобус в Топчихинской сош № 1.

Проведена  передача школьных автобусов общеобразовательным учреждениям.

Осуществляется финансирование на эксплуатационные расходы по содержанию школьных автобусов, техническое обслуживание и ремонт, абонентское обслуживание приборов спутниковой навигации, расходы на горюче-смазочные материалы, оплату труда водителей школьных автобусов, предоставлены отапливаемые гаражи,  обеспечивается целевое использование школьных автобусов.

На выполнение мероприятий по энергосбережению затрачено 896,4 тыс.руб., проведен энергоаудит в 8 школах.

Доля образовательных учреждений, разработавших программу энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов  равна 80%.

Доля образовательных учреждений, в которых назначены ответственные за энергосбережение  равна 80%.

Доля образовательных учреждений, проводящих обучение и разъяснительную работу среди обучающихся по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности (100%).

Количество образовательных учреждений, производящих оплату за потребленные энергосресурсы по приборам учета - 22.

Количество образовательных учреждений, прошедших обязательное энергетическое обследование и имеющих зарегистрированный энергетический паспорт – 8.

# Доля обеспеченности за счет бюджетных  средств учебниками и учебными пособиями обучающихся общеобразовательных учреждений (86,6%).

Приобретено мебели на 753,3 тыс.руб., учебно-лабораторного и компьютерного оборудования на 814, 2 тыс.руб.

Доля обучающихся 1-х классов образовательных учреждений, обеспеченных ученической мебелью в соответствие с новыми требованиями СанПиН (100%).

Доля кабинетов для 1-х классов, оборудованных конторками (1 на кабинет) (100%).

Доля кабинетов для 1-х классов, оборудованных учительскими столами (100%).

Доля кабинетов для 1-х классов, оборудованных аудиторными досками (100%).

Доля общеобразовательных учреждений и филиалов, в библиотеке которых имеется компьютер со звуковым оформлением – 54, 5%.

Доля общеобразовательных учреждений и филиалов, имеющих набор электронных образовательных ресурсов для начальной школы (медиатеку) – 80%.

Доля общеобразовательных учреждений и филиалов, библиотека которых оснащена МФУ – 54,5%.

Доля общеобразовательных учреждений и филиалов, в которых имеется электронный конструктор с обратной связью для начальной школы ПервоРобот LEGO WeDo с программным обеспечением – 54,5%.

Доля общеобразовательных учреждений и филиалов, обеспеченных мультимедиапроектором и экраном для  использования педагогами и учащимися начальной школы - 50%.

Администрацией района  организован  и проведен текущий  ремонт зданий и сооружений общеобразовательных учреждений на 4 200 тыс.руб.

Текущий ремонт проведен  с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, в том числе: устройство туалетов, комнат гигиены, душевых в спортивных залах, подведение горячей воды в кабинетах начальных классов, приобретение водонагревателей.

Доля учащихся, обучающихся в современных условиях составляет  73%.

Председатель комитета                                                                    Т.П. Кононенко