КОМПЛЕКС МЕР

по модернизации общего образования в Топчихинском районе

в 2013 году и на период до 2020 года

Раздел I.

Анализ реализации Комплекса мер по модернизации

общего образования  в Топчихинском районе в 2011-2012 годы

В  Топчихинском районе в 2011-2012 годы достигнуты следующие значения показателей результативности, закрепленных Соглашением между Администрацией Алтайского края и Администрацией Топчихинского района

Таблица 1

Значения показателей результативности представления субсидии

в Топчихинском районе на конец 2011 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал 2011 г. и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал 2011 г. (проценты) | 100% | 138,8 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 10,8% | 10,8 |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 24,8% | 24,8% |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 0% | 0% |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0% | 0% |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 15,9% | 16,8% |
| 4. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 59,6% | 64% |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 0 | 0 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная |

Таблица 2

Значения показателей результативности представления субсидии

в Алтайском крае на конец 2012 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации в прошлом году (проценты) | 100% | 112,7% |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 20,4% | 21,2% |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 20,4% | 48,6 % |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 0% | 0% |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование (проценты) | 0% | 0% |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 16,1% | 17,4% |
| 4. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 92% | 92% |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 4,35% | 4,35% |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная |

Значимыми результатами реализации комплекса мер за два года, обеспечивающими базовые условия получения доступного качественного общего образования, стали:

- Развитие кадрового ресурса:

1.1. Повышена заработная плата не только учителей, но и других педагогических работников общеобразовательных учреждений края на 27,7%, в том числе молодых специалистов в среднем на 20%.

1.2. Разработана и внедрена система стимулирования, увязывающая процедуры оценки качества образования, повышения квалификации, аттестации и новой системы оплаты труда.

1.3. В дополнение к субвенции на заработную плату педагогов общеобразовательных учреждений создан инновационный фонд для поддержки передовых школ и педагогов в объеме  2464 тыс. руб.

1.4. В результате реализации комплекса мероприятий, направленных на привлечение молодых специалистов (губернаторские и муниципальные разовые выплаты, увеличение зарплаты в первые 3 года работы за счет стимулирующих выплат, льготная ипотека для молодых педагогов и другие меры социальной поддержки). В 2012 г. приступили к работе в системе общего образования, и прежде всего, в малокомплектных школах 7 педагогов.

1.5. Завершена подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей начальных классов и руководителей общеобразовательных учреждений, а также 70% учителей основной школы (умеют самостоятельно разрабатывать рабочую программу, проектировать систему оценивания новых образовательных результатов, планировать уроки на основе системно-деятельностного подхода); доля педагогов, использующих современные образовательные технологии, в том числе информационно - коммуникационные до 68%.

1.7. Доля педагогов, участвующих в работе сетевых сообществ  составляет  40%.

1.8. В рамках организации «образовательной миграции»  в  Кемерово, Красноярской ИПК, Екатеринбурге побывали 3 педагога.

1.9. Продолжена реализация комплекса мер по оздоровлению педагогов. За два года были оздоровлены 6  педагогов.

2. Создание в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям ФГОС:

2.1. Образовательные программы всех общеобразовательных учреждений приведены в соответствие ФГОС начального общего образования.

2.2. Все общеобразовательные учреждения обеспечены необходимым учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием для реализации ФГОС начального общего образования.

2.3. Переоснащены 100% школьных библиотек, обновлена нормативно-правовая база деятельности библиотек как центров информационной инфраструктуры современной школы. Обеспеченность учебниками учащихся за счет школьных библиотек составила 96,3%.

2.4. До  68,4 % возросла доля школьников, обучающихся в современных условиях (имеется водоснабжение, канализация, туалеты, оборудованные в соответствии с установленными санитарными требованиями).

2.5.  1 школа, участвующая  в пилотном проекте по дистанционному образованию, оснащена программно-аппаратными комплексами, что позволило создать 5 автоматизированных рабочих мест.

2.6. Развивается система оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, в том числе предоставление информации родителям с использованием электронного дневника и журнала.

2.7. Приобретены 10 автобусов, в 2012 году заменён 1, что позволило организовать безопасный подвоз обучающихся из  15 сел района.

3. Развитие муниципальной системы оценки качества образования:

3.1. В связи с внедрением ФГОС действует концепция развития системы оценки качества общего образования на муниципальном и школьном уровнях, в которой оценивание рассматривается как компонент целостной системы управления качеством, обеспечивающей переход от модели «контроля качества» к модели «обеспечения качества».

3.2. Разработаны и внедрены нормативные и методические документы с целью координации целей, механизмов и инструментов  учредительного и внутриучрежденческого контроля.

3.3. Отмечается устойчивая положительная динамика средних баллов ЕГЭ  по  русскому  языку  с 61,12 до 63,15. Выше среднего тестового балла по краю выпускники Топчихинского района показали по  математике, русскому языку, обществознанию, информатике, биологии, химии, истории, иностр. яз.

4. Расширение государственно-общественного характера управления образованием:

4.1. Во всех общеобразовательных учреждениях созданы  органы государственно-общественного управления с участием родителей и представителей местного сообщества, обладающего полномочиями согласовывать многие вопросы образования.

4.2.  В мероприятиях  Алейского округа в 2012 году Топчихинский район  принял 100% участие.

4.3. У каждого общеобразовательного учреждения есть Интернет—сайт, отражающий основания и результаты деятельности (включая ежегодный публичный доклад) по реализации основных образовательных программ ступеней общего образования, иную информацию, обязательную для размещения на сайте в соответствии с законодательством.

5. Совершенствование финансово-экономических механизмов развития сети образовательных учреждений:

5.1. Все общеобразовательные бюджетные учреждения переведены со сметного финансирования на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания.

5.2. Повышается  экономическая самостоятельность учреждений.

5.3. Совершенствуются методики и практика внедрения муниципального норматива на содержание зданий школ.

5.4. Создаются условия для снижения потребления энергоресурсов и использование высвободившихся средств на развитие учреждений образования.

Топчихинский район готов предложить другим районам для практического использования опыт реализации типовых решений по направлениям:

обеспечение качества образования в сельских и малокомплектных школах на основе распределено - децентрализованного управления образовательными системами, построенными по окружному принципу (образовательный округ, школьные округа);

обеспечение родителей (законных представителей) учащихся оперативной информацией об успеваемости их детей посредством АИС «Сетевой край. Образование»;

создание единого информационного пространства школы. Внедрение ИКТ в управленческую деятельность;

система работы по выявлению и поддержке одаренных детей;

организация и осуществление сетевой информационно-методической поддержки учителей по вопросам использования современных образовательных технологий в профессиональной деятельности на основе сервисов Интернет.

.

Таблица 3

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации

в 2012 году общего образования в  Топчихинском районе тысячи рублей

| № п/п | Мероприятие | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет (субсидия) |  | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Региональный бюджет |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Приобретение оборудования, в том числе: | 6788384 | 6788384 | 6788384 | 6788384 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | 860 959 | 860959 | 860959 | 860959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Учебнопроизводственное оборудование | 271300 | 271300 | 271300 | 271300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений | 839171 | 839171 | 839171 | 839171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Компьютерное оборудование | 2484900 | 2484900 | 2484900 | 2484900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Оборудование для школьных столовых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся | 532054 | 532054 | 532054 | 532054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся | 740280 | 740280 | 740280 | 740280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек | 1389403 | 1389403 | 389403 | 389403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) | 117840000 | 117840000 | 11784000 | 11784000 | 0 | 0 | 0 | 839355 | 839355 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 439454 | 439454 | 439454 | 439454 | 1061,2 | 1061,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 10500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 22018876 | 22018876 | 21179521 | 2117921 | 0 | 0 | 0 |  | 839355 | 839355 | 0 | 0 |

Реализация Комплекса мер  в 2012 году позволила достичь следующих  институциональных и проектных результатов :

1. Выстроенная система аттестации педагогических и руководящих кадров (учитывающая дифференцированные результаты повышения квалификации, их внедрение в образовательную практику, влияющая на оплату труда) повысила мотивацию педагогов к аттестации и запрос на повышение квалификации.

2. Реализуемая модель персонифицированного повышения квалификации  педагогических и руководящих работников существенно повысила практикоориентированность и качество образования в районе.

3. Повысилось внимание образовательных учреждений к получению оценки и анализу новых образовательных результатов, в частности метапредметных.

4. Возросла  деятельность профессионального сообщества по оценке качества образования, метапредметных результатов, в том числе сформированных во внеурочной деятельности.

5. Расширены формы участия общественности в управлении системой образования на разных ее уровнях (социологические исследования, общественные советы, общественно-профессиональные объединения и ассоциации).

6. Увеличилось число участников краевых  сетевых сообществ.

7. Инновационный опыт образовательных учреждений района

обобщён на окружном и краевом уровнях

Кроме того выявлены социальные эффекты:

- Растет удовлетворённость учащихся и родителей качеством работы педагогов и условиями обучения. Отмечается снижение доли обучающихся, систематически пропускающих занятия по неуважительной причине, с   % до --%; снижение количества учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, с ---% до ----%;.

- Повысилась удовлетворенность учителей новой системой оплаты труда до 89,8 % в 2012 г., большинство опрошенных положительно относятся к дифференциации заработной платы в зависимости от результативности труда.

- Возросла заинтересованность педагогов в собственном профессиональном развитии, о чем свидетельствуют рост доли учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии в образовательной деятельности, в том числе ИКТ, с 29% до 100%; доли учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ, с 6% до 40 % от числа всех педагогов.

Раздел II.

Меры по модернизации

общего образования в Топчихинском районе в 2013 году

В целях создания равных возможностей для получения современного качественного образования Комплекс мер на 2013 год предусматривает реализацию следующих мероприятий.

- Развитие кадрового ресурса:

- создание современных условий для самореализации педагогов и обеспечения доступности к передовому опыту, особенно педагогов сельских и малокомплектных школ через развитие сетевых форм взаимодействия,

- принятие действенных мер по снижению отчетности педагогов, в том числе через реализацию проекта «Сетевой край. Образование»;

- обеспечение соответствующего современным требованиям качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и руководителей школ путем дальнейшего развития персонифицированной модели и использование распределённо-децентрализованного управления;

- совершенствование системы стимулирования инновационной деятельности педагогов, включающей развитие оценки качества их труда, новой системы оплаты труда и процедур аттестации;

- реализация комплекса мер, в том числе по решению социальных проблем педагогов (обеспечение жильем, оздоровление и др.), обеспечивающего соответствующую демографической ситуации ротацию педагогических кадров, привлечение молодых педагогов в малокомплектные общеобразовательные учреждения;

- развитие форм деятельности учебно-методических объединений и общественно-профессиональных сообществ педагогов-предметников, руководителей образовательных учреждений;

- содействие созданию саморегулируемой организации руководителей образовательных организаций.

- Создание в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям ФГОС:

- развитие технологической среды в системе образования, в том числе подключение школ к высокоскоростному доступу в сеть Интернет, использование нового поколения учебных материалов (включая учебники),  внедрение автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование»);

- обеспечение учебно-лабораторным, учебно-производственным, компьютерным оборудованием. При этом особое внимание уделить выравниванию условий для получения качественного образования во всех школах, в  т.ч. малокомплектных;

- развитие электронного обучения, дистанционного образования и других форм сетевого взаимодействия, уделяя особое внимание внедрению данных технологий в работу школьных округов;

- обеспечение комплексного подхода к созданию доступной среды, развитию инклюзивного образования;

- создание здоровьесберегающей среды в школах, внедрение мониторинга динамики состояния здоровья учащихся;

- модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике;

- формирование и реализация механизма опережающего обновления содержания и технологий образования в условиях внедрения ФГОС;

- Развитие  муниципальной  системы оценки качества образования:

- оптимизация системы документооборота и сбора информации, в том числе путем совершенствования системы мониторинга качества образования;

- формирование культуры оценки качества образования посредством повышения квалификации кадров системы образования в области измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

- развитие системы поддержки сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях;

- привлечение к оценке качества внешних заинтересованных лиц и организаций (общественных и общественно-профессиональных экспертов и организаций).

- Расширение государственно-общественного характера управления образованием:

- обеспечение доступности информации о деятельности образовательных организаций для потребителей через повышение качества сайтов, аналитических отчетов образовательных организаций, развитие системы «Сетевой край. Образование»;

- повышение эффективности работы государственно-общественных органов управления образованием (ГОУ): расширение полномочий ГОУ, повышение квалификации руководителей, совершенствование нормативно-правовой и методической базы, распространение позитивного опыта работы лучших школ.

- Совершенствование финансово-экономических механизмов развития сети образовательных учреждений:

- продолжение работы по внедрению и совершенствованию муниципального норматива финансирования на реализацию прав граждан получение бесплатного доступного качественного общего образования независимо от места проживания;

- совершенствование новой системы оплаты труда через оптимизацию критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и работников, устранение необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда руководителей и работников учреждений, определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат;

- создание в рамках субвенции на заработную плату педагогов специального фонда для поддержки инновационной деятельности образовательных организаций и педагогов, разработка и внедрение методики его распределения;

- разработка и внедрение механизмов и методик финансирования сетевого взаимодействия образовательных организаций, в т.ч. при реализации дистанционного образования;

- снижение неэффективных расходов в образовании через повышение энергоэффективности эксплуатации зданий и помещений организаций.

Таблица 4

Планируемые показатели результативности предоставления субсидии

в Алтайском крае на конец 2013 года

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии на конец 2013 года |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение среднемесячной годовой заработной платы педагогических работников в субъекте Российской Федерации за 2013 год и среднемесячной годовой заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за аналогичный период (проценты) | 100% |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (проценты) | 32% |
| 2.1. | Начальное общее образование (проценты) | 69% |
| 2.2. | Основное общее образование (проценты) | 0% |
| 2.3. | Среднее полное общее образование (проценты) | 0% |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | 24,6% |
| 4. | Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений | 90% |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 16,4% |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная |

Таблица 5

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации

в 2013 году общего образования в Алтайском крае, тысячи рублей

| № п/п | Мероприятие | Объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федераль-ный бюджет (субсидия) | Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Регио-нальный бюджет | Местные бюджеты | Внебюд-жетные источники |  |  |
| 1. | Приобретение оборудования, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. 1.3. | Учебно-производственное оборудование |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.3. | Компьютерное оборудование |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.4. | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.6 | Оборудование для школьных столовых |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки школьников |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Пополнение фондов школьных библиотек |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудо???вания) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1. | Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |

Дополнительные сведения о системе образования Алтайского края.

В Топчихинском районе все муниципальные общеобразовательные учреждения с 2006 года переведены на нормативное подушевое финансирование. В рамках реализации Комплексного проекта модернизации общего образования в 2008-2009 годах обеспечено доведение финансирования до образовательных учреждений по нормативному подушевому принципу в соответствии с модельной методикой Минобрнауки России.

С 1 января 2012 года в рамках реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» общеобразовательные бюджетные  учреждения переведены со сметного финансирования на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. При этом объемы субсидий на выполнение государственного задания  определяются на основе расчетно-нормативных затрат на оказание государственной услуги и на содержание имущества.

Новая система оплаты труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях разработана и введена на основе Модельной методики Минобрнауки России (приказ управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 29.05.2008 № 2005 «Об утверждении модельной методики формирования системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования» (в ред. от 10.08.2011 № 2872), постановление Администрации Топчихинского района от 06.09.2011 № 485 «Об утверждении Методики формирования системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего  основного общего, среднего (полного) общего образования,  а также дополнительного образования»

Указанные нормативные правовые акты обеспечивают зависимость размера заработной платы от результатов труда работников, учет интенсивности труда работников, возможности самостоятельного нормирования учреждением оплаты неурочных видов  деятельности педагогов, прозрачность распределения стимулирующей части фонда оплаты труда при участии государственно-общественного органа управления, зависимость величины заработной платы руководителя от величины средней заработной платы педагогических работников учреждения.

Привлечению и закреплению молодых специалистов в системе образования Алтайского края способствует комплекс мероприятий:

-разовые выплаты из краевого и муниципальных бюджетов лучшим выпускникам вузов, трудоустроившимся в сельские малокомплектные школы;

-повышение оклада молодого специалиста до 20% в первые три года работы;

-стимулирование участия и молодых педагогов в региональных программах и проектах, социологических и мониторинговых исследованиях;

-поддержка деятельности ассоциации молодых педагогов;

-организация педагогических практик на базе образовательных учреждений, нуждающихся в специалисте, с возможностью последующего трудоустройства;

-предоставление возможностей для участия в краевых программах, направленных на улучшение жилищных условий;

-стимулирование шефства – наставничества;

-инициирование участия молодых педагогов в региональных и муниципальных конкурсах профессионального мастерства.

Реализация Комплекса мер в 2013 году позволит обеспечить достижение в Топчихинском районе следующих институциональных и проектных результатов:

- По развитию кадрового ресурса:

доведение средней заработной платы педагогических работников до средней в регионе;

доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составит 12,5%;

увеличится доля педагогов, использующих современные образовательные технологии, в том числе информационно - коммуникационные до 71%;

доля педагогов, участвующих в сетевых сообществах, составит 48,5%;

повысится привлекательность педагогической профессии;

возрастет уровень квалификации педагогических кадров в общеобразовательных организациях.

- По созданию в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям ФГОС:

все обучающиеся будут обеспечены необходимыми учебниками;

Будет создана развивающаяся информационно-образовательная среда с высокой пропускной способностью Интернет (17,3 % школ), наличием в каждой школе комплекта мультимедийного оборудования для обучения с использованием электронных образовательных ресурсов.

В  91,3% школ, имеющих техническую возможность, будет обеспечено водоснабжение, канализация и туалеты, оборудованные в соответствии с установленными санитарными требованиями;

Возрастет доля школьников до 72%, обучающихся в современных условиях;

1,1 % обучающихся , имеющих возможность независимо от места проживания, материальной обеспеченности и физических особенностей обучаться по индивидуальному учебному плану (профилю обучения), в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

будет обеспечена безопасность подвоза всех обучающихся школы, организующие обучение детей из других населенных пунктов.

- По развитию  муниципальной  системы оценки качества образования:

будет внедрена автоматизированная региональная система оценки качества образования;

увеличится до 27% доля старшеклассников, обучающихся по образовательным программам профильного обучения;

удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования в 2013 году составит 44%;

повысится уровень подготовки кадров системы образования в области измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

- По расширению государственно-общественного характера управления образованием:

расширятся полномочия органов государственно-общественного управления образованием, повысится удовлетворенность педагогических коллективов их деятельностью;

активизируется участие родительской общественности в определении приоритетных направлений развития образования;

повысится информативность Интернет-сайтов образовательных учреждений.

- По совершенствованию финансово-экономических механизмов развития сети образовательных учреждений:

продолжится совершенствование НСОТ по обеспечению достижения показателей качества и количества оказываемых образовательных услуг, оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат (внедрение сквозных отраслевых систем показателей оценки эффективности деятельности учреждений, эффективного контракта, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений);

будут созданы финансовые основы для сетевого взаимодействия и внедрены финансовые механизмы поддержки инновационной деятельности школ и учителей;

повысится доля школ, выполнивших план мероприятий по энергосбережению;

снизятся неэффективные расходы.

Планируемый перечень социально-значимых эффектов модернизации общего образования Алтайского края по итогам 2013 года:

повысится удовлетворенность учащихся и их родителей условиями образования, обеспеченностью образовательного процесса современным оборудованием и учебной литературой, а также доступностью качественного образования, качеством работы педагогов;

повысится удовлетворенность жителей района качеством образования;

повысится удовлетворенность педагогов новой системой оплаты и условиями труда.

Раздел III.

Описание основных направлений модернизации общего

образования Топчихинского района до 2020 года

Для решения задач Государственной программы «Развитие образования в Российской Федерации» на 2013- 2020 годы планируется реализация следующего комплекса мер:

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до 100 % от средней заработной платы в Алтайском крае;

разработка и введение норматива подушевого финансирования психолого-педагогического сопровождения образования талантливых детей;

введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руководителей образовательных организаций и основанных на них систем оплаты труда и аттестации;

формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития;

поддержка деятельности профессиональных сообществ и саморегулируемых организаций в сфере образования;

продолжение реализации мер, направленных на привлечение и закрепление в образовательных организациях лучших выпускников вузов (в том числе – непедагогических) и талантливых специалистов;

обеспечение социальных гарантий педагогам, в том числе обеспечение жильем, санаторно-курортным лечением;

доведение доли учащихся, обучающихся в современных условиях до 70%;

обеспечение возможности всем детям дошкольного возраста получения в различных формах предшкольную подготовку;

создание системы сред и сервисов для удовлетворения разнообразных образовательных запросов населения и подрастающего поколения, поддержки самообразования и социализации;

сеть школ в сельской местности будет иметь сложную структуру, включающую базовые школы и филиалы, соединенные системой дистанционного образования. Многие сельские школы станут интегрированными социально-культурными учреждениями и организациями, выполняющими не только функции образования, но и иные социальные функции (культуры и спорта, социального обслуживания и др.);

школьники будут вовлекаться в социальную практику, иметь доступ к информации о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечены поддержкой научной, творческой и предпринимательской активности;

развитие дистанционного образования, распространение тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навигаторов) с целью достижения качественно нового уровня индивидуализации образования;

развитие неформального (вне организаций дополнительного образования детей) и информального образования (сеть Интернет, кино, ТВ), в том числе через поддержку медийно-социальных просветительских проектов;

стимулирование развития территориальных социокультурных сред для социализации и развития детей и подростков;

совершенствование системы оплаты труда категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

введение эффективного контракта;

информационное сопровождение мероприятий модернизации общего образования.

Для реализации государственной политики в сфере образования Топчихинского района используются программно-целевые и проектные методы, внесение изменений в нормативную правовую базу. Основными инструментами ее реализации являются участие на конкурсной основе в реализации государственных программ; ведомственная целевая программа «Развитие образования в Алтайском крае», долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Алтайском крае» на 2011-2015 годы, краевая программа «Доступная среда» на 2012 - 2015 годы, долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае" на 2011 - 2015 годы; «Развитие образования в Топчихинском районе на 2014-2020 год» краевых адресных инвестиционных программ.

Основными механизмами модернизации являются:

- Развитие кадрового потенциала системы образования, расширение возможности участия работников в управлении образовательными организациями.

- Открытость образовательных организаций и органов управления образованием всех уровней, расширение полномочий органов государственно-общественного управления.

- Совершенствование финансовых механизмов через дифференцированное финансовое обеспечение государственных (муниципальных) заданий образовательных организаций с учетом реализуемых образовательных программ общего образования.

- Обеспечение удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные сооружения.

- Конкурсная поддержка программ развития и инициативных проектов образовательных и общественных организаций, лучших практик и проектов их распространения.

Информационное сопровождение мероприятий Комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, популярных социальных сетях (Facebook, twitter и др) круглых столов, общественных слушаний в образовательных округах края, модерирование интерактивных сервисов в целях выявления отношения общественности и профессионального педагогического сообщества к процессам модернизации образования. Особое внимание будет уделено информационному сопровождению реализации проекта непосредственно в самой школе.

Комплексность мер по модернизации общего образования, их связь со стратегическими задачами его развития, определенными в других нормативных актах, придаст целостность и системный характер инновационным процессам.

Приложение 1

План-график повышения фонда оплаты труда педагогических

работников общеобразовательных учреждений и Топчихинского района

| Наименование показателя | I квартал 2013 г. | II квартал 2013 г. | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации, рублей | 17931200 | 17931200 | 17931200 | 18917400 |
| Процент увеличения фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений субъекта Российской Федерации по отношению к его значению в предыдущем квартале, % | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
| обеспечение социальных гарантий педагогам, в том числе обеспечение жильем, санаторно-курортным лечением; |  |  |  |  |

Приложение 2

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий по модернизации системы общего образования Алтайского края

в 2013 году по кварталам

В незаполненных ячейках ставится «0»