### Дорожная карта

### реализации комплексного проекта модернизации образования в Топчихинском районе в 2008 году

| НСОТ | НПФ | РСОКО | Сети | МОУ | Организационное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный уровень, март |
|  | 1. Принятие муниципальных нормативно-правовых актов о доведении финансовых средств до ОУ на основе принципов НПФ. 2. Утверждение смет доходов и расходов ОУ. 3. Заключение договоров между ОУ и централизованными бухгалтериями на обслуживание. | 1. Обсуждение проекта Положения о региональной системе оценки качества образования (РСОКО). 2. Обсуждение проекта регионального Положения об оценке результативности деятельности учителя. |  | 1. Разработка правовой базы государственно-общественного управления в образовании на муниципальном уровне. | 1.Осуществление мониторинга реализации РКПМО. 2. Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ. |
| Локальный уровень, март |
|  |  |  |  | 1.Разработка нормативно-правовой базы МОУ на локальном уровне | 1.Формирование системы мониторинга реализации РКПМО. |

# Text boxes

утверждена приказом КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ №_________ от «___»_________2008г.

Дорожная карта

реализации комплексного проекта модернизации образования в Топчихинском районе

| НСОТ | НПФ | РСОКО | Сети | МОУ | Организационное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный уровень, апрель |
| 1. Общественное обсуждение проекта НСОТ |  | 1. Обсуждение регионального Положения о системе оценки и учёта внеучебных достижений учащихся |  | 1. Организация и проведение в округах общественных слушаний «Реализация принципов государственной политики в области образования, направленных на расширение общественного участия в управлении образованием». | 1. Осуществление мониторинга реализации РКПМО. 2. Проведение конкурсных и закупочных процедур и осуществление контроля за целевым расходованием средств РКПМО. |
| Локальный уровень, апрель |
|  |  |  |  | 1. Разработка нормативно-правовой базы МОУ . | 1. Мониторинг реализации РКПМО . |

| Муниципальный уровень, май |
| --- |
|  |  |  | 1. Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений и других организаций для достижения образовательных целей. |  | 1.Осуществление мониторинга реализации РКПМО. 2.Организация конкурсных процедур по расходованию средств КПМО. 3. Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ и организация мониторинга на муниципальном уровне и целевым расходованием средств на реализацию РКПМО. |
| Локальный уровень, май |
|  |  |  |  |  | 1.Мониторинг реализации РКПМО на уровне ОУ. |

| НСОТ | НПФ | РСОКО | Сети | МОУ | Организационное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный уровень, июнь |
|  |  |  |  |  | 1.Осуществление мониторинга реализации РКПМО. 2.Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ и организация мониторинга на муниципальном уровне и целевым расходованием средств на реализацию РКПМО. 3. Проведение конкурсных и закупочных процедур и осуществление контроля за целевым расходованием средств РКПМО. |
| Локальный уровень, июнь |
|  |  |  |  |  | 1.Осуществление мониторинга реализации РКПМО. |

| НСОТ | НПФ | РСОКО | Сети | МОУ | Организационное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный уровень, август |
|  |  |  | 1.Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений и других организаций муниципального уровня для достижения образовательных целей. 2. Мониторинг образовательных учреждений муниципальными комиссиями по соответствию показателю 4.1. (современные требования к условиям образовательного процесса). | 1. Контроль за составлением и публикацией аналитических отчетов о качестве образования в ОУ при участии представителей МОУ и на районе. | 1. Проведение конкурсных и закупочных процедур и осуществление контроля за целевым расходованием средств РКПМО. 2.Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ и организация мониторинга на муниципальном уровне и целевым расходованием средств на реализацию РКПМО. |
| Локальный уровень, август |
|  |  |  |  | 1.Представление публичных докладов о деятельности ОУ образовательных учреждений. |  |

| НСОТ | НПФ | РСОКО | Сети | МОУ | Организационное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный уровень, сентябрь |
| 1. Введение НСОТ в экспериментальных учреждениях |  |  | 1. Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений и других организаций для достижения образовательных целей. 2. Контроль за организацией подвоза обучающихся к месту получения общего образования. 3.Мониторинг по обеспечению выполнения МОУ обязательств по показателю 4.1 КПМО 4.Мониторинг ОУ на соответствие показателю 4.1. |  | 1.Осуществление мониторинга реализации РКПМО. 2.Контроль за ведением электронной отчетности на уровне ОУ и организацией мониторинга РКПМО. 3. Принятие муниципального нормативно-правового акта о запуске комплексного проекта модернизации образования на муниципальном уровне. 4. Разработка плана реализации РКПМО. 5. Проведение конкурсных и закупочных процедур и осуществление контроля за целевым расходованием средств РКПМО. |
| Локальный уровень, сентябрь |
|  |  |  |  | 1.Организация государственно-общественного управления качеством образования на уровне ОУ (аттестация педагогов). |  |

| НСОТ | НПФ | РСОКО | Сети | МОУ | Организационное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный уровень, октябрь |
| 1.Принятие муниципальных нормативных правовых актов о введении НСОТ с 1.01.2009 г. |  | 1. Подготовка предложений на региональный уровень для внесения изменений в Инструкцию по ведению документации в образовательном учреждении, систему оценивания индивидуальных образовательных достижений учащихся, СанПиН, иные документы, регулирующие учебно-воспитательный процесс. 2. Подготовка предложений на региональный уровень для внесения изменений в Положение о лицензировании и аккредитации образовательных учреждений с учётом результатов оценки качества образовательных услуг, предоставляемых в образовательном учреждении. 3. Внесение обобщённых предложений образовательных учреждений на региональный уровень по организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации учащихся с учётом внеучебных достижений. | 1. Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений и других организаций для достижения образовательных целей. |  | 1.Осуществление мониторинга реализации РКПМО. 2.Организация взаимодействия с «пилотными» районами, с целью изучения опыта работы по введению НСОТ. 3. Проведение конкурсных и закупочных процедур и осуществление контроля за целевым расходованием средств РКПМО. |
| Локальный уровень, октябрь |
| 1.Создание рабочих групп по введению НСОТ в ОУ с 1.01.2009 г. |  | 1. Подготовка предложений по организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации учащихся с учётом внеучебных достижений. |  | 1.Организация государственно-общественного управления качеством образования (аттестация педагогов). | 1. Мониторинг реализации РКПМО в соответствии с утверждённым регламентом. |

| НСОТ | НПФ | РСОКО | Сети | МОУ | Организационное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный уровень, ноябрь |
|  | 1. Разработка муниципальных правовых актов о доведении в 2008 г. финансовых средств до ОУ на принципах НПФ. | 1. Обсуждение Требований к образовательной программе образовательного учреждения, условиям и результатам образовательного процесса. | 1. Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений и других организаций для достижения образовательных целей. 2. Мониторинговые наблюдения за муниципальной образовательной сетью. 3. Утверждение муниципальных программ реструктуризации (развития) сети ОУ. 4. Создание новых сетевых единиц (базовых школ, культурно-образовательных комплексов, ресурсных центров и др.) в соответствии с муниципальными программами реструктуризации. 5. Контроль за соблюдением законодательства при проведении реструктуризации образовательной и сети. | 1. Совещание управляющих школьных советов: «Опыт осуществления государственно-общественного управления образованием» | 1.Организация взаимодействия с «пилотными» районами, с целью изучения опыта работы по введению НСОТ.. 2. Осуществление мониторинга реализации РКПМО. |
| Локальный уровень, ноябрь |
| 1. Разработка и принятие положений о НСОТ в остальных ОУ 2. Уведомление работников о переходе на НСОТ в ОУ |  |  |  | 1. Публичные доклады директоров ОУ для распределения стимулирующих выплат. 2.Организация государственно-общественного управления качеством образования (аттестация педагогов). | 1.Мониторинг реализации РКПМО |

| Муниципальный уровень, декабрь |
| --- |
|  | 1.Принятие муниципальных нормативных правовых актов о доведении финансовых средств до ОУ на основе принципов нормативного подушевого финансирования |  | 1. Обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений и других организаций муниципального уровня для достижения образовательных целей. 2..Мониторинговые наблюдения за муниципальной образовательной сетью. | 1.Организация государственно-общественного управления качеством образования (аттестация педагогов). | 1. Организация взаимодействия с «пилотными» районами, с целью изучения опыта работы по введению НСОТ. 2. Осуществление мониторинга реализации РКПМО. |
| Локальный уровень, декабрь |
|  |  |  |  | 1.Организация государственно-общественного управления качеством образования (аттестация педагогов). | 1.Мониторинг реализации РКПМО. |