УТВЕРЖДЕН

приказом комитета по образованию

Администрации Топчихинского района

от  13.12.2010  №  195

ПЛАН

мероприятий по совершенствованию правового положения

муниципальных образовательных учреждений Топчихинского района

| № п/п | Мероприятие | Исполнители | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Создание рабочей группы по совершенствованию правового положения муниципальных образовательных учреждений Топчихинского района | Кононенко Т.П. | Рожкова Г.П. | до 15.12.2010 | Приказ |
| 2. | Проведение детального анализа видов и объемов деятельности муниципальных образовательных учреждений. Определение критериев для выбора организационно-правовой формы учреждений. Оценка рисков и проблем функционирования учреждений в связи с изменением организационно-правовой формы. | Кононенко Т.П. Ляпина Д.А. Валькова Т.В. Рожкова Г.П. Юн Е.В. Шадрина Л.В. | Ляпина Д.А. Валькова Т.В. Рожкова Г.П. Юн Е.В. | Март 2011 года | Аналитическая записка |
| 3. | Проведение мониторинга потребности в муниципальных услугах | Кононенко Т.П. Ляпина Д.А. Валькова Т.В. Рожкова Г.П. Юн Е.В. Шадрина Л.В. | Ляпина Д.А. Валькова Т.В. Рожкова Г.П. Юн Е.В. | июнь 2011 года | Информация |
| 4. | Дополнение перечня муниципальных услуг, оказываемых казенными, бюджетными учреждениями в целях формирования государственных заданий | Кононенко Т.П. Ляпина Д.А. Валькова Т.В. Рожкова Г.П. Юн Е.В. Шадрина Л.В. | Ляпина Д.А. Валькова Т.В. Рожкова Г.П. Юн Е.В. | июнь 2011 года | Перечень с учетом дополнений |
| 5. | Определение порядка осуществления комитетом функций и полномочий учредителя муниципальных образовательных учреждений | Юн Е.В. |  | ноябрь 2010 года | Участие в разработке постановления Администрации района |
| 6. | Установление порядка изменения типа районных бюджетных и казенных учреждений | Юн Е.В. |  | Январь 2011 года | Участие в разработке постановления Администрации района |
| 7. | Внесение предложений в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике по включению бюджетных учреждений образования и молодежной политике в перечень краевых казенных учреждений, создаваемых путем изменения типа действующих бюджетных учреждений | Кононенко Т.П. Ляпина Д.А. Валькова Т.В. Рожкова Г.П. Юн Е.В. Шадрина Л.В. | Ляпина Д.А. Валькова Т.В. Рожкова Г.П. Юн Е.В. | декабрь 2010 года | Письмо |
| 8. | Систематизация законодательства по изменению организационно-правовой формы муниципальных образовательных учреждений | Юн Е.В. |  | декабрь 2010 года | Информация |
| 9. | Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным образовательным учреждениям | Кононенко Т.П. Ляпина Д.А. Валькова Т.В. Рожкова Г.П. Юн Е.В. Шадрина Л.В. |  | декабрь 2010 года | муниципальные задания, приказы об утверждении |
| 10. | Установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации | Шадрина Л.В. |  | февраль 2011 года | Порядок, утвержденный приказом |
| 11. | Утверждение перечней недвижимого имущества бюджетных учреждений, закрепленного учредителем или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества | Рожкова Г.П. | Кононенко Т.П. | по мере формирова-ния нормативной базы | Перечни |
| 12. | Принятие решений об отнесении движимого имущества подведомственных бюджетных учреждений к особо ценному движимому имуществу | Рожкова Г.П. | Кононенко Т.П. | по мере формирова-ния нормативной базы | Перечни |
| 13. | Создание электронных паспортов недвижимого и особо ценного движимого имущества в целях расчета субсидий на содержание указанного имущества | Рожкова Г.П. | Кононенко Т.П. | по мере формирова-ния нормативной базы | Перечни |
| 14. | Установление порядка определения платы за оказания бюджетными учреждениями гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящимся к основным видам деятельности бюджетного учреждения | Шадрина Л.В. Юн Е.В. | Шадрина Л.В. | 2 квартал 2011 года | Порядок, утвержденный приказом |
| 15. | Разработка и утверждение нормативов затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам | Шадрина Л.В. Рожкова Г.П. | Рожкова Г.П. | 2 квартал 2011 года | Порядок, утвержденный приказом |
| 16. | Установление порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями, определенными Министерством финансов РФ | Шадрина Л.В. |  | 3 квартал 2011 года | Порядок, утвержденный приказом |
| 17. | Установление предельно допустимых значений кредиторской задолженности бюджетного учреждения, превышение которых влечет расторжение по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ трудового договора с руководителем бюджетного учреждения | Рожкова Г.П. |  | 3 квартал 2011 года | Порядок, утвержденный приказом |
| 18. | Внесение изменений в уставы районных бюджетных и казенных учреждений Топчихинского района | Кононенко Т.П. Ляпина Д.А. Валькова Т.В. Рожкова Г.П. Юн Е.В. Шадрина Л.В. | Юн Е.В. | До 1 декабря 2011 г. | Согласованные изменения в устав |
| 19. | Доработка стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования | Кононенко Т.П. Ляпина Д.А. Валькова Т.В. Рожкова Г.П. Юн Е.В. Шадрина Л.В. |  | 4 квартал 2010 года | Внесение изменений в постановление Администрации района |
| 20. | Установление порядка контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений Топчихинского района |  |  | до октября 2011 года | Порядок, утвержденный приказом |
| 21. | Проведение мониторинга исполнения плана по реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» |  | Кононенко Т.П. Ляпина Д.А. Валькова Т.В. | в течение 2011 года | Информация |