План работы

по подготовке и проведению мероприятий по  переходу на новые ФГОС комитета по образованию Администрации Топчихинского района, Алтайского края на 2010-2011 уч. год

Цель: организовать  работу муниципальной системы образования по  управлению подготовкой к введению ФГОС.

| Содержание деятельности (мероприятия) | Планируемые результаты |  |  | Контрольные показатели | Сроки выполнения (проведения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные (организаторы и исполнители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с | о |  |  | н |  |  | д |  |  |  | я |  | ф |  | м |  | а |  | м |  |  | и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС в муниципальной системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание муниципальной экспертной группы по подготовке к введению ФГОС НОО | Сопровождение деятельности образовательных учреждений района в условиях подготовке к введению ФГОС НОО |  |  | приказ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение Положения о муниципальной экспертной группе | Определение группы координирующей деятельность МОУ в рамках подготовки к переходу на ФГОС |  |  | Приказ об утверждении Положения |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка серии научно – методических материалов и рекомендаций в помощь руководителям и учителям | Изучение и оценка качества документов по введению новых стандартов |  |  | Приказ комитета по образованию |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + | Комитет по образованию, председатель экспертной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание школьных координационных советов по сопровождению введения ФГОС НОО | Анализ существующей в школе образовательной системы на предмет ее соответствия требованиям ФГОС, составление перечня необходимых изменений в существующей образовательной системе школы для приведения ее в соответствие требованиям стандарта и задания проектным группам, разрабатывающим мероприятия по подготовке к переходу на ФГОС |  |  | приказ «О создании школьного совета по сопровождению введения ФГОС НОО». |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальная экспертная группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение Положения о школьном координационном совете | Определение полномочий сферы деятельности Совета |  |  | Приказ об утверждении Положения |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ | Направить приказ в комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение плана введения ФГОС НОО в образовательном учреждении | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ |  |  | Приказ об утверждении плана |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ | Направить приказ в комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС | Составление аналитической справки и плана мероприятий по обеспечению соответствия требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально – техническое обеспечение, санитарно – гигиенические нормы и др.) |  |  | Анализ, план, пакет нормативных и локальных актов, |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + | Руководители ОУ | Обсуждение на Совете директоров, совещании директоров и заместителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Тарифно – квалификационные характеристики должностных инструкций работников ОУ приведены в соответствие с требованиями ФГОС общего образования |  |  | наличие пакета должностных инструкций |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ | Предоставить в комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие (устанавливающие): · стимулирование труда в ОУ педагогически и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО - заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками - иные документы | соответствие расчетов по фонду оплаты труда и стимулирование педагогов и руководителей на введение ФГОС |  |  | Пакет локальных актов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  | Руководители ОУ | Предоставить в комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждением дополнительного образования детей) | Обеспечение повышения показателей учебно – воспитательного процесса |  |  | наличие проекта модели, ее обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальная экспертная группа, руководители ОУ | Предоставить в комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка ОУ образовательной программы НОО на 2011-2012 учебный год». | Выполнение основных требований ФГОС и обеспечение планируемых результатов по подготовки выпускников начальной школы |  |  | Наличие программного документа |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ | Предоставить в комитет (экспертной группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы внеурочной деятельности на 2011-2012 уч. год | Система мероприятий, обеспечивающих работу по воспитанию обучающихся |  |  | Наличие программного документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ОУ, координационный совет ОУ | Предоставить в комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка рабочих программ | Наличие программ по учебным предметам ОУ с учетом Примерных Программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана |  |  | Согласование и утверждение программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  | Руководители ОУ, учителя нач. классов совместно с учителями предметниками | Предоставить в комитет по образованию (экспертной группе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствие с ФГОС начального общего образования | Выбор УМК, учебных пособий, соответствующих ФГОС и особенностям школы |  |  | Утверждение списка УМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация ОУ | Предоставить в комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Наличие договора |  |  | Отчет по форме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальная экспертная группа, Координационный совет ОУ, Управляющий совет ОУ | Предоставить в комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка приказа «О проведении контроля по подготовке ОУ к реализации ФГОС НОО». | Система мероприятий, обеспечивающих контроль деятельности ОУ по реализации ФГОС НОО. |  |  | Приказ |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию | Направить в ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка приказа «О проведении внутришкольного контроля по подготовке к реализации ФГОС НОО». | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО. |  |  | Приказ о внутришкольном контроле |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ | Предоставить в комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установление требований к приему муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году, обеспечивающих условия безопасного образовательного процесса, охраны здоровья обучающихся в соответствие с ФГОС, СанПиН и региональными требованиями | Корректировка списка требований в соответствие с ФГОС |  |  | План по подготовке к новому учебному году, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Муниципальная экспертная группа, руководители ОУ | Направить в ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание организационных условий введения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Анализ существующей образовательной системы школы, определение уровня соответствия с нормативной моделью, определяемой ФГОС на основании заполнения карты самооценки: в образовательных целях; в учебном плане; в содержании учебных программ и программ внеучебной деятельности; в образовательных технологиях; в условиях реализации образовательных программ; -в обеспечении материально – техническими условиями; - готовности педагогических кадров |  |  | Экспертное заключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Муниципальная экспертная группа, руководители ОУ | Обсуждение на заседании Совета директоров, совещаний директоров и заместителей, МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности |  | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся |  | Совместный план работы. Договор между учреждением доп. образованием и ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  | Администрация ОУ, координационный совет | Предоставить в комитет по образованию , Обсуждение на совещании заместителей, включение вопросов в семинары |  |
| Анализ обеспеченности ОУ учебной и учебно – методической литературой учителей и учащихся 1-х классов | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно – методической литературой под ФГОС начального общего образования для реализации основных общеобразовательных программ |  |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальная экспертная группа, ОУ, доп. образование, культура | Предоставить в комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров по вопросам введения ФГОС НОО. | Повысить уровень информированности педагогов и руководителей |  |  | Протоколы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + | Комитет по образованию, муниципальный координационный совет | Предоставить в комитет по образованию, Обсуждение на совещании директоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды. | Создание методических и справочных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО |  |  | Публичный отчет на сайтах ОУ |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  | + | Администрация ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация взаимодействия с родительской общественностью | Участие родителей в планировании внеурочной деятельности и создании условий для позитивного образовательного процесса |  |  | Создание интернет странички на сайте комитета по образованию |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + | Творческая группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО |  |  | Анализ анкетирования, собеседования |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | Комитет по образованию, администрация ОУ | Обсуждение на МО, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2011 году | Подготовка педагогических кадров |  |  | План – график подготовки педагогических кадров |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО и повышение уровня профессионального мастерства |  |  | План – график |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация участия педагогов района в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. | Создание единого образовательного пространства реализации ФГОС |  |  | План методической работы, протоколы |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  | Комитет по образованию | Направить в ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение планов |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Комитет по образованию |  |  |
| Анализ готовности ОУ к введению ФГОС НОО в части обеспечения оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов | Выявление проблемных зон и планирование устранения недостатков |  |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  |  | Администрация школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально- технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ | Обеспечение оснащенности материально – технической базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |  |  | Протоколы оценки, план работы ОУ по обеспечению оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация школы Координационные советы по введению ФГОС Управляющий совет школы | Обсуждение на совещании директоров, родительских собраниях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Оснащённость ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО по графику |  |  | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руководители ОУ | Анализ выполнения плана – отчет 1 раз в 2 месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня) | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. |  |  | Ссылки на сайтах ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + | Руководители ОУ, руководители РМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение условий для проведения внеурочной и внеаудиторной деятельности | наличие помещений оснащенность разработанность программ в соответствии с требованием СанПина и ФГОС |  |  | Утвержденный список |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  | + |  |  | + | Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения с требованиями ФГОС НОО. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации НОО с требованиями новых стандартов |  |  | Отчет на сайтах ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |  | + | Координационный совет ОУ | Фотоотчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-методическое сопровождение введения стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка, утверждение и реализация плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС | Организация методической работы в РМК, МОУ. Наличие плана работы МО учителей начальных классов, активность работы МО (обобщение опыта работы на педсоветах, конференциях, семинарах и т.д., ) |  |  | План работы |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РМК Координационный совет ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение методобъединений, семинаров, мастер-классов | Решение вопросов применения новых технологий, изучения нормативных документов, сопутствующих стандарту нового поколения, приведение их в систему требований к работе учителя |  |  | Протоколы, программы |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  | ОУ, ШМО, МО начальных классов, РМК | Презентация на МО, конференциях, семинарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доведение до сведения ОУ методических рекомендаций АКИПКРО, Информирование о работе форумов, краевых семинарах, курсов повышения квалификации | Участие педагогов района в краевых мероприятиях |  |  | План работы, протоколы |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  |  |  | Районный методический кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в сетевых краевых событиях, районных, школьных семинарах, МО | Участие педагогов района в краевых мероприятиях |  |  | Сообщения, отчеты, выступления на МО |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работы по проектированию программы создания развивающей информационной среды | Освоение современных образовательных технологий |  |  | Отчеты, выступления, сообщения на МО и т.д. |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + | Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание финансово-экономических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. | Изыскание средств |  |  | Наличие программ в базовых школах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Руководители базовых школ. Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): - нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; - новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; - стимулирование труда в ОУ. | Формирование бюджетов общеобразовательных учреждений с использованием нормативов финансирования на основе НСОТ |  |  | Утвержденная смета |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Руководители ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО всредствах массовой информации. | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО в ОУ в районной газете «Сельский вестник» |  |  | Наличие публикаций |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  | + | Координационный совет школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО. | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО.. |  |  | Работа сайта, Выступления на семинарах, конференциях. |  |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | + |  | + |  |  | + | Муниципальный координационный совет, школьный координационный совет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комитет по образованию администрации Топчихинского района                                                 Кононенко Т.П.